УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУО «Гимназия №1 г.Ошмяны»

_____________ А.Н.Савёнок

«__»____________2014 г

Программа

инновационной деятельности

по реализации проекта  «Внедрение модели воспитательной работы по формированию

самоохранительного поведения учащихся через организацию волонтерской деятельности

в рамках подхода «Равный обучает равного»»

| Этапы и сроки | Содержание работы |  |  | Информационно-методическое обеспечение | Контроль и мониторинг | Подведение итогов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С педагогами | с обучающимися | с родителями и социумом |  |  |  |
| Подготовительный этап (август 2014 г.) | -Анализ образовательного процесса учреждения образования; -Изучение нормативных документов, эффективной педагогической практики; - Разработка нового раздела годового плана «Формирование самоохранительного поведения учащихся» -осмысление теории и практики деятельности по принципу «равный обучает равного»; -определение имеющегося потенциала и дополнительных ресурсов; -Утверждение программы мониторинга; - Согласование с консультантами АМИ и утверждение основных тем исследований педагогов-участников реализации инновационного проекта; - Выявление и подготовка педагогов для создания Творческой лаборатории педагогов «Эврика»; - Разработка локальных нормативных актов учреждения образования, обеспечивающие внедрение подхода «равный обучает равного»: - Приказ об организации работы волонтёрского отряда по направлению «Равный обучает равного» (группа волонтёров из числа учащихся 9-10 классов государственного учреждения образования «Гимназия №1 г. Ошмяны») - Положение о деятельности Акадамии волонтёрского движения «Озарение»; - Положение «О координационном совете по реализации инновационного проекта и создании системы взаимодействия»» (из числа педагогов учреждений образования города и района, представителей государственных и общественных организаций и объединений: Центральная районная больница, ОО «БРСМ», БОКК). | - Набор и формирование группы волонтёров-инструкторов; - Знакомство с литературой по данной проблеме;. - Определение уровня сформированности у учащихся самсоохранительного поведения. | - Ознакомление родителей с содержанием проекта, условиями работы в режиме инновации через родительские собрания - утверждение и организация работы районного координационного совета по реализации инновационного проекта (из числа педагогов учреждений образования города и района, представителей государственных и общественных организаций и объединений: Центральная районная больница, ОО «БРСМ», БОКК); - | - Обеспечение организационно-го, методического, психолого-педагогического и социально-педагогического сопровождения подготовки и деятельности волонтеров-инструкторов равного обучения через: - работу постоянно действующего консультационного пункта психологичес-кой помощи; - закрепле-ние за группой волонтёров педагогов-кураторов (методистов); - для оказания методической помощи волонтёрам при организации и проведении мероприятий; - создание библиотечки и электронного банка необходимой документации и литературы по проблеме; - согласова-ние участия представителей партнёрских организаций в обучении волонтёров и проводимых ими мероприятиях; - Утверждение плана методических мероприятий для организации повышения инновационной компетентности педагогических кадров через традиционные формы (районные методические объединения, Школу творческого опыта) и новую форму – Лабораторию творческих идей «Эврика» | -Отбор диагностических методик, ДЛЯ изучения эффективности работы по формированию самоохранительного поведения учащихся. -Внутренний контроль «Изучение педагогами теоретических и практических материалов по тематике проекта» | АВГУСТОВ-СКИЙ ПЕДСОВЕТ - |
| II этап- практический (ноябрь 2014 – декабрь 2015 г.г.): Организация деятельности новой структуры ГУО «Гимназия №1 г.Ошмяны» Академия волонтёрско-го движения «Озаренеие». | - проведение семинаров-практикумов: «Теоретико-методические основы равного обучения», «Информационно-методическое обеспечение реализации принципа РОР», «Активные и интерактивные методы и формы равного обучения»; -помощь в корректировке планов классных руководителей, в чьих классах будет организовано равное обучение; -работа творческой лаборатории педагогов «Озарение»; - подготовка информации для освещения хода инновационной деятельности на районных методических объединениях, педсовете ГУО «Гимназия №1 г.Ошмяны», совещаниях при директоре | - создание волонтёрского отряда , в рамках которого будет реализована программа обучения волонтёров-инструкторов из числа учащихся (кафедра подготовки и реализации равного обучения) по различным темам, касающимся здорового образа жизни: - ценность здоровья; - ответственное поведение и репродуктивное здоровье; - профилактика ВИЧ-инфекции и ИППП; - профилактика зависимостей (в том числе компьютерной); - здоровое питание; - красота и здоровье; - жизненные ценности и установки и др. - -разработка и внедрение новых тематических модулей для расширения спектра деятельности волонтёра-инструктора по профилактике саморазрушительного поведения учащихся подросткового возраста: - «Стратегии профилактики вовлечения в насилие в равнозвозраст-ной среде» (Примерная тема «Нет насилию!»; - «Противостояние деструктивному воздействию неформальных молодёжных объединений» (Примерная тематика «Тусовки бывают разные: избегаем рисков в неформальном общении со сверстниками»); - Противостояние религиозной деструктивности» (Примерная тема модуля «О «ловцах» человеческих душ: как избежать вовлечения в секту»); - «Противодейст-вие всех видов аддиктивного поведения в подростковой среде ( наркотическая, алкогольная, табачная аддикция, «бегство» от реальности путём сосредоточения на узконаправленной сфере деятельности (Примерное название модуля «Эксперименты с собственным сознанием: как их избежать?») - Формирование экологчески грамотного самоохранитель-ного поведения идр. - реализация программы деятельности волонтёров-инструкторов в среде сверстников (Центр практики и реализации равного обучения) Обученные волонтёры проводят обучение сверстников в классных коллективах ГУО «Гимназия №1 г. Ошмяны», ученических коллективах учреждений образования города и района; - организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду подхода «РОР» и создание положительного имиджа волонтёра-инструктора (Центр рекламы и информации): -«Проблемная дискуссия», волонтёры-инструкторы готовят команду из числа обученных ими старшеклассников: знакомят с технологией проведения дискуссии, совместно прорабатывают вопросы по проблеме; - ток-шоу «Вопрос-ответ» волонтёры-инструкторы организуют предварительный опрос по проблеме в форме «Ящика доверия» в учреждениях образования города, находят и готовят для сверстников ответы на поступившие вопросы, приглашают специалистов на ток-шоу; - Фестиваль волонтёрского движения, волонтёры издают и распространяют информационные листовки, памятки, буклеты по теме, выступают в роли консультантов по работе групп на фестивале, проводят мастер-классы; - Дискотеки, волонтёры-инструкторы готовят «Пиар-минутки», организовывают показ видеороликов. Пиар-минутки практикуются также на переменах и родительских собраниях переменах, одительских собраниях. | -участие партнёров в обучении волонтёров-инструкторов; -привлечение партнёров в качестве экспертов и консультантов для организации и проведения мероприятий. -заседания координационного совета -разработка и реализация тематики инновационных мероприятий для работы с родителями, бесед на темы профилактики саморазрушительно-го поведения: «Как говорить с подростком о сексе», «Как отследить общение подростка в сетях» и др. | -разработка и утверждение программы волонтёрского отряда; - адаптация программ традиционно существующих в учреждении структур: профильных школ детского актива: «Школы юного журналиста», «Школы пионерского актива» Районной молодёжной палаты для работы в инновационном режиме; Информирование учреждений образования о сроках подачи заявок на обучение через ежемесячную циклограмму районного отдела образования, спорта и туризма; -Распространение информации о деятельности волонтёров через: - сайт ГУО «Гимназия №1 г. Ошмяны»; - сайт отдела образования, спорта и туризма; - местные радио, газету, - районные методические структуры, - родительские собрания, - информацион-ные листовки, памятки, буклеты, изготовленные волонтёрами, - блог в молодёжных социальных сетях. | -осуществление Программы системного мониторинга эффективности внедрения подхода РОР, проведение регулярных замеров и анализ с целью определения: - динамики уровня знаний, умений, навыков, социальных установок учащихся, связанных с сохранением и укреплением здоровья; - удовлетворенности; субъектов образовательного процесса деятельностью в рамках подхода РОР; - реального поведения учащихся, на сохранение и укрепление здоровья, отказа от рискованного социального поведения; - соответствие проводимых в учреждении образования мероприятий стандартам РОР. - условий, процесса, результатов инновационной деятельности. | -педсовет «Сущность равного обучения в образовательном пространстве гимназии» по подведению итогов второго этапа. |
| Обобщающий этап (январь 2016- апрель 2016 г.г.): | -анализ полученных результатов; -анализ выполнения программы инновационной деятельности; Соответствие результатов критериям и показателям эффективности внедрения модели воспитательной работы по формированию самоохранительного поведения учащихся через организацию волонтерской деятельности в рамках подхода РОР. -Составление отчетов участниками инновационной деятельности и общего отчета по учреждению. | - работа согласно годовому плану; - работа “Медиа-центра”: | -выступление на родительском собрании с аналитическим отчетом | -подготовка и презентация опыта и результатов инновационной деятельности. | -обработка данных мониторинговых исследований; -соотнесение результатов инновационной деятельности с поставленными целями; -анализ всех результатов; | -оформление и описание хода и результатов освоения разработанного новшества; - -создание банка диагностик по теме инновационной деятельности -описание опыта и оформление материалов. -педсовет по подведению итогов третьего этапа |
| IV этап -Внедренческий (май-июль 2016 г.) Трансляция опыта | -перенос опыта в практику работы других педагогов, других учреждений образования; -использование полученного опыта и эффективных механизмов при внедрении других образовательных технологий; -подготовка методических рекомендаций; |  | -расширение взаимодействия гимназии, общественности, родителей с целью повышения качества образования посредствам внедрения модели формирования самоохранительного поведения участников инновационного проекта | -описание результативной системы работы гимназии по формированию самоохранительного поведения участников инновационного проекта; |  | -педсовет по подведению итогов инновационной деятельности; |
| Использование инновации в других учреждениях образования района. | -распространение позитивного опыта. - консультирование педагогов других учебных заведений | -использование инновации в образовательном процессе; | -распространение позитивного опыта | -подготовка методических рекомендаций; -использование опыта и эффективных механизмов при внедрении других инновационных проектов; -выпуск сборника методических материалов для педагогов по организации работы в инновационном режиме | -использование наработанных материалов в работе с учащимися и родителями. |  |