«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**План**

**реализации инновационного проекта**

**«Внедрение модели воспитательной работы по формированию самоохранительного поведения учащихся через организацию волонтёрской деятельности в рамках подхода «равный обучает равного»**

**на 2014/2015уч. г**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание работы** | **Сроки** | **Ответственный** | | **Примеча-ния** |
| **1** | Изучение нормативных документов, эффективной педагогической практики | август, 2014 | | Зам. по ВР |  |
| **3** | Подбор психолого-педагогического инструментария для осуществления проекта | август, 2014 | | Педагог-психолог |  |
| **4** | Формирование банка данных по освоению и развитию методик равного обучения | август, 2014 | | Педагог-консультант |  |
| **6** | Проведение с педагогами ознакомительной работы с этапами выполнения проекта | сентябрь,  2014 | | Зам. директора по ВР |  |
| **8** | Создание приказа по гимназии | сентябрь,  2014 | | Директор гимназии |  |
| **9** | Составление плана - графика повышения инновационной компетентности всех участников инновации | сентябрь, 2014 | | Зам. директора по ВР |  |
| **1** | Проведение диагностик по выявлению степени уровня самоохранности обучающихся | сентябрь  2014 | | Педагог-психолог |  |
| **1** | Информирование родителей на родительских собраниях | октябрь 2014 | | Зам. директора по ВР, педагог-консультант |  |
| **2** | Информирование учащихся | октябрь 2014 | | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
| **3** | Работа Академии.  Кафедра обучения волонтёров-инструкторов. | ноябрь 2014 | | Педагог-консультант |  |
| **4** | Секция практики и реализации РОР.  Информационное занятие с подростками «Ценность здоровья в жизни человека» | ноябрь 2014 | | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы | Проводиться с несколькими группами подростков |
|  | Работа «Медиа-центра» | ноябрь  2014 | | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
| **Р** | Работа центра «Рекламы и информации» | ноябрь  2014 | | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
| **5** | Работа Академии  Кафедра обучения волонтёров-инструкторов. | декабрь 2014 | | Педагог-консультант |  |
| **6** | Секция практики и реализации РОР.  Информационное занятие с подростками «Репродуктивное здоровье девушек» | декабрь 2014 | | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы | Проводиться с несколькими группами подростков |
|  | Работа «Медиа-центра» | декабрь  2014 | | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
|  | Работа центра «Рекламы и информации»  День волонтёра | декабрь  2014 | | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
| **7** | Секция практики и реализации РОР.  Информационное занятие с подростками «Репродуктивное здоровье юношей» | январь 2015 | | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы | Проводиться с несколькими группами подростков |
|  | Работа «Медиа-центра» | январь  2015 | | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
|  | Работа центра «Рекламы и информации» | январь  2015 | | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
| **8** | Работа Академии волонтёра  Кафедра обучения волонтёров-инструкторов. | февраль 2015  февраль 2015 | | Педагог-консультант |  |
| **9** | Секция практики и реализации РОР.  Информационное занятие с подростками «Ответственное сексуальное поведение» | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы | Проводиться с несколькими группами подростков |
|  | Работа «Медиа-центра» | февраль  2015 | | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
|  | Работа центра «Рекламы и информации» | февраль  2015 | | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
| **1** | Работа Академии волонтера  Кафедра обучения волонтёров-инструкторов.  Разработка новых тематических модулей по профилактике саморазрушительного поведения учащихся. | март  2015 | | Педагог-консультант |  |
|  | Секция практики и реализации РОР.  Информационное занятие с подростками «Профилактика ВИЧ-инфекции» | март  2015 | | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы | Проводиться с несколькими группами подростков |
|  | Работа «Медиа-центра» | март  2015 | | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
|  | Работа центра «Рекламы и информации» | март  2015 | | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
| **1** | Работа Академии  Кафедра обучения волонтёров-инструкторов.  Разработка инновационных мероприятий для работы с родителями. | апрель  2015 | | Педагог-консультант |  |
| **1** | Секция практики и реализации РОР.  Информационное занятие с подростками «Профилактика ранней беременности»  Мероприятие с родителями «Как отследить общение подростка в сетях?» | апрель  2015 | | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы | Проводиться с несколькими группами подростков |
|  | Работа «Медиа-центра» | апрель  2015 | | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
|  | Работа центра «Рекламы и информации» | апрель  2015 | | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
| **1** | Работа Академии  Кафедра обучения волонтёров-инструкторов.  Разработка мероприятий для работы с родителями. | май  2015 | | Педагог-консультант |  |
| **1** | Секция практики и реализации РОР.  Информационное занятие с подростками «Профилактика ИППП»  Беседа с родителями «Как говорить с подростком о сексе» | май  2015 | | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы | Проводиться с несколькими группами подростков |
|  | Работа «Медиа-центра» | май  2015 | | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
|  | Работа центра «Рекламы и информации» | май  2015 | | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |

**План**

**реализации инновационного проекта**

**«Внедрение модели воспитательной работы по формированию самоохранительного поведения учащихся через организацию волонтёрской деятельности в рамках подхода «равный обучает равного»**

**на 2015/2016уч. г**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание работы** | **Сроки** | **Ответственный** | **Примеча-ния** |
|  | Проведение психологического тренинга с педагогами для сплочения коллектива на начало учебного года | Август  2015 | Данилевич С.А., педагог-психолог |  |
|  | Проведение индивидуальных консультаций по планированию работы учителей-новаторов на 2015/2016 учебный год | до 10.09.  2015 | Михайловская И.П.,  координатор проекта |  |
|  | Собеседование с педагогами –новаторами по продолжению работы по темам самообразования в 2015/2016 учебном году | до 15.09.  2015 |  |  |
| **3** | Работа Академии.  Кафедра обучения волонтёров-инструкторов. | октябрь 2015 | Педагог-консультант |  |
| **4** | Секция практики и реализации РОР.  Информационное занятие с подростками «Противостояние деструктивному воздействию неформальных молодёжных объединений » | октябрь 2015 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы | Проводиться с несколькими группами подростков |
|  | Работа «Медиа-центра» | октябрь  2015 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
| **Р** | Работа центра «Рекламы и информации»  Демонстрация ролика «Внедрение принципа равного обучения в гимназии №1 г. Ошмяны» | октябрь  2015 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
| **5** | Работа Академии  Кафедра обучения волонтёров-инструкторов. | декабрь 2015 | Педагог-консультант |  |
| **6** | Секция практики и реализации РОР.  Информационное занятие с подростками «Противодействие всех видов аддиктивного поведения в подростковой среде »  День волонтера | декабрь 2015 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы | Проводиться с несколькими группами подростков |
|  | Работа «Медиа-центра» | декабрь  2015 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
|  | Работа центра «Рекламы и информации»  Выпуск буклета для родителей «Родителям о принципе «равный обучает равного» | декабрь  2015 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
| **7** | Секция практики и реализации РОР.  Информационное занятие с подростками « Эксперементы с собственным сознанием:как их избежать?» | январь 2016 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы | Проводиться с несколькими группами подростков |
|  | Работа «Медиа-центра» | январь  2016 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
|  | Работа центра «Рекламы и информации» | январь  2016 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
| **8** | Работа Академии волонтёра  Кафедра обучения волонтёров-инструкторов. | февраль 2016  февраль 2016 | Педагог-консультант |  |
| **9** | Секция практики и реализации РОР.  Информационное занятие с подростками «Ответственное сексуальное поведение » | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы | Проводиться с несколькими группами подростков |
|  | Работа «Медиа-центра» | февраль  2016 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
|  | Работа центра «Рекламы и информации»  Пиар-акция волонтёров-инструкторов на дискотеке. | февраль  2016 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
| **1** | Работа Академии волонтера  Кафедра обучения волонтёров-инструкторов.  Разработка новых тематических модулей по профилактике саморазрушительного поведения учащихся. | март  2016 | Педагог-консультант |  |
|  | Секция практики и реализации РОР.  Акция «Ящик доверия» | март  2016 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы | Проводиться с несколькими группами родителей |
|  | Работа «Медиа-центра» | март  2016 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
|  | Работа центра «Рекламы и информации»  Выпуск коллажей с целью создания положительного имиджа волонтёра-инструктора. | март  2016 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
| **1** | Работа Академии  Кафедра обучения волонтёров-инструкторов.  Внедрение инновационных форм для работы с родителями. | апрель  2016 | Педагог-консультант |  |
| **1** | Секция практики и реализации РОР.  Информационное занятие с подростками «О «ловцах» человеческих душ: как избежать вовлечения в секту» | апрель  2016 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы | Проводиться с несколькими группами подростков |
|  | Работа «Медиа-центра» | апрель  2016 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
|  | Работа центра «Рекламы и информации»  Проведение фестиваля волонтёрского движения. | апрель  2016 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
| **1** | Работа Академии  Кафедра обучения волонтёров-инструкторов.  Разработка мероприятий для работы с родителями. | май  2016 | Педагог-консультант |  |
| **1** | Секция практики и реализации РОР. | май  2016 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы | Проводит-ся с несколькими группами подростков |
|  | Работа «Медиа-центра»  Создание банка методических разработок | май  2016 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
|  | Работа центра «Рекламы и информации» | май  2016 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |