«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**План**

**реализации инновационного проекта**

**«Внедрение модели воспитательной работы по формированию самоохранительного поведения учащихся через организацию волонтёрской деятельности в рамках подхода «равный обучает равного»**

**на 2014/2015уч. г**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание работы** | **Сроки** | **Ответственный** | **Примеча-ния** |
| **1** | Изучение нормативных документов, эффективной педагогической практики | август, 2014 | Зам. по ВР |  |
| **3** | Подбор психолого-педагогического инструментария для осуществления проекта | август, 2014 | Педагог-психолог |  |
| **4** | Формирование банка данных по освоению и развитию методик равного обучения | август, 2014 | Педагог-консультант |  |
| **6** | Проведение с педагогами ознакомительной работы с этапами выполнения проекта | сентябрь,2014 | Зам. директора по ВР |  |
| **8** | Создание приказа по гимназии | сентябрь,2014 | Директор гимназии |  |
| **9** | Составление плана - графика повышения инновационной компетентности всех участников инновации | сентябрь, 2014 | Зам. директора по ВР |  |
| **1** | Проведение диагностик по выявлению степени уровня самоохранности обучающихся | сентябрь2014 | Педагог-психолог |  |
| **1** | Информирование родителей на родительских собраниях  | октябрь 2014 | Зам. директора по ВР, педагог-консультант |  |
| **2** | Информирование учащихся | октябрь 2014  | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
| **3** | Работа Академии. Кафедра обучения волонтёров-инструкторов. | ноябрь 2014  | Педагог-консультант |  |
| **4** | Секция практики и реализации РОР.Информационное занятие с подростками «Ценность здоровья в жизни человека» | ноябрь 2014  | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы | Проводиться с несколькими группами подростков  |
|  | Работа «Медиа-центра» | ноябрь2014 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
| **Р** | Работа центра «Рекламы и информации» | ноябрь2014 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
| **5** | Работа АкадемииКафедра обучения волонтёров-инструкторов. | декабрь 2014 | Педагог-консультант |  |
| **6** | Секция практики и реализации РОР.Информационное занятие с подростками «Репродуктивное здоровье девушек» | декабрь 2014 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы | Проводиться с несколькими группами подростков |
|  | Работа «Медиа-центра» | декабрь2014 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
|  | Работа центра «Рекламы и информации» День волонтёра | декабрь2014 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
| **7** | Секция практики и реализации РОР.Информационное занятие с подростками «Репродуктивное здоровье юношей» | январь 2015 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы | Проводиться с несколькими группами подростков |
|  | Работа «Медиа-центра» | январь2015 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
|  | Работа центра «Рекламы и информации» | январь2015 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
| **8** | Работа Академии волонтёра Кафедра обучения волонтёров-инструкторов. | февраль 2015февраль 2015 | Педагог-консультант |  |
| **9** | Секция практики и реализации РОР.Информационное занятие с подростками «Ответственное сексуальное поведение» | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы | Проводиться с несколькими группами подростков |
|  | Работа «Медиа-центра» | февраль2015 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
|  | Работа центра «Рекламы и информации» | февраль2015 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
| **1** | Работа Академии волонтераКафедра обучения волонтёров-инструкторов.Разработка новых тематических модулей по профилактике саморазрушительного поведения учащихся. | март  2015 | Педагог-консультант |  |
|  | Секция практики и реализации РОР.Информационное занятие с подростками «Профилактика ВИЧ-инфекции» | март2015 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы | Проводиться с несколькими группами подростков |
|  | Работа «Медиа-центра» | март2015 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
|  | Работа центра «Рекламы и информации» | март2015 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
| **1** | Работа АкадемииКафедра обучения волонтёров-инструкторов.Разработка инновационных мероприятий для работы с родителями. | апрель  2015 | Педагог-консультант |  |
| **1** | Секция практики и реализации РОР.Информационное занятие с подростками «Профилактика ранней беременности»Мероприятие с родителями «Как отследить общение подростка в сетях?» | апрель2015 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы | Проводиться с несколькими группами подростков |
|  | Работа «Медиа-центра» | апрель2015 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
|  | Работа центра «Рекламы и информации» | апрель2015 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
| **1** | Работа АкадемииКафедра обучения волонтёров-инструкторов.Разработка мероприятий для работы с родителями. | май 2015 | Педагог-консультант |  |
| **1** | Секция практики и реализации РОР.Информационное занятие с подростками «Профилактика ИППП»Беседа с родителями «Как говорить с подростком о сексе» | май2015 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы | Проводиться с несколькими группами подростков |
|  | Работа «Медиа-центра» | май2015 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
|  | Работа центра «Рекламы и информации» | май2015 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |

**План**

**реализации инновационного проекта**

**«Внедрение модели воспитательной работы по формированию самоохранительного поведения учащихся через организацию волонтёрской деятельности в рамках подхода «равный обучает равного»**

**на 2015/2016уч. г**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** |  **Содержание работы** | **Сроки** | **Ответственный** | **Примеча-ния** |
|  | Проведение психологического тренинга с педагогами для сплочения коллектива на начало учебного года | Август2015 | Данилевич С.А., педагог-психолог |  |
|  | Проведение индивидуальных консультаций по планированию работы учителей-новаторов на 2015/2016 учебный год | до 10.09.2015 | Михайловская И.П.,координатор проекта |  |
|  | Собеседование с педагогами –новаторами по продолжению работы по темам самообразования в 2015/2016 учебном году | до 15.09.2015 |  |  |
| **3** | Работа Академии. Кафедра обучения волонтёров-инструкторов. | октябрь 2015 | Педагог-консультант |  |
| **4** | Секция практики и реализации РОР.Информационное занятие с подростками «Противостояние деструктивному воздействию неформальных молодёжных объединений » | октябрь 2015 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы | Проводиться с несколькими группами подростков  |
|  | Работа «Медиа-центра» | октябрь2015 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
| **Р** | Работа центра «Рекламы и информации»Демонстрация ролика «Внедрение принципа равного обучения в гимназии №1 г. Ошмяны» | октябрь2015 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
| **5** | Работа АкадемииКафедра обучения волонтёров-инструкторов. | декабрь 2015 | Педагог-консультант |  |
| **6** | Секция практики и реализации РОР.Информационное занятие с подростками «Противодействие всех видов аддиктивного поведения в подростковой среде »День волонтера | декабрь 2015 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы | Проводиться с несколькими группами подростков |
|  | Работа «Медиа-центра» | декабрь2015 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
|  | Работа центра «Рекламы и информации»Выпуск буклета для родителей «Родителям о принципе «равный обучает равного» | декабрь2015 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
| **7** | Секция практики и реализации РОР.Информационное занятие с подростками « Эксперементы с собственным сознанием:как их избежать?» | январь 2016 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы | Проводиться с несколькими группами подростков |
|  | Работа «Медиа-центра» | январь2016 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
|  | Работа центра «Рекламы и информации» | январь2016 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
| **8** | Работа Академии волонтёра Кафедра обучения волонтёров-инструкторов. | февраль 2016февраль 2016 | Педагог-консультант |  |
| **9** | Секция практики и реализации РОР.Информационное занятие с подростками «Ответственное сексуальное поведение » | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы | Проводиться с несколькими группами подростков |
|  | Работа «Медиа-центра» | февраль2016 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
|  | Работа центра «Рекламы и информации»Пиар-акция волонтёров-инструкторов на дискотеке. | февраль2016 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
| **1** | Работа Академии волонтераКафедра обучения волонтёров-инструкторов.Разработка новых тематических модулей по профилактике саморазрушительного поведения учащихся. | март2016 | Педагог-консультант |  |
|  | Секция практики и реализации РОР.Акция «Ящик доверия»  | март2016 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы | Проводиться с несколькими группами родителей |
|  | Работа «Медиа-центра» | март2016 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
|  | Работа центра «Рекламы и информации»Выпуск коллажей с целью создания положительного имиджа волонтёра-инструктора. | март2016 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
| **1** | Работа АкадемииКафедра обучения волонтёров-инструкторов.Внедрение инновационных форм для работы с родителями. | апрель2016 | Педагог-консультант |  |
| **1** | Секция практики и реализации РОР.Информационное занятие с подростками «О «ловцах» человеческих душ: как избежать вовлечения в секту»  | апрель2016 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы | Проводиться с несколькими группами подростков |
|  | Работа «Медиа-центра» | апрель2016 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
|  | Работа центра «Рекламы и информации»Проведение фестиваля волонтёрского движения. | апрель2016 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
| **1** | Работа АкадемииКафедра обучения волонтёров-инструкторов.Разработка мероприятий для работы с родителями. | май2016 | Педагог-консультант |  |
| **1** | Секция практики и реализации РОР.  | май2016 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы | Проводит-ся с несколькими группами подростков |
|  | Работа «Медиа-центра»Создание банка методических разработок  | май2016 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |
|  | Работа центра «Рекламы и информации» | май2016 | Педагог-консультант, волонтеры-инструкторы |  |